## Sheet1
|  |  | Mar |  | April |  | May |  | Jun |  | July |  | Aug |  | Sept |  | Oct |  | Nov |  | Dec |  | Jan
Tasks | Start | End | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30
MVC | 2017-02-27 | 2017-06-29 | x | x | x | x | x | x | x | d
UI | 2017-02-27 | 2017-04-28 | x | x | x | x | d
UI | 2017-02-27 | 2017-04-14 | - | - | -
UI Test | 2017-04-17 | 2017-04-21 |  |  |  | -
UI Iteration | 2017-04-24 | 2017-04-28 |  |  |  |  | -
Development | 2017-04-03 | 2017-06-29 |  |  | x | x | x | x | x | d
Development | 2017-04-03 | 2017-06-30 |  |  | - | - | - | - | - | -
User Enganging & Tracking | 2017-02-27 | 2017-06-29 | x | x | x | x | x | x | x | d
Alpha User Research | 2017-03-04 | 2017-07-04 | - | - | - | - | - | - | - | -
Metric Track | 2017-03-05 | 2017-07-05 | [5 empty] | - | - | -
Product Development | 2017-07-03 | 2018-02-02 | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | d
Developing | 10 Week | ~40% | [8 empty] | - | - | - | - | -
Testing | 12 Week | ~50% | [13 empty] | - | - | - | - | - | -
Operational | 6 Week | ~20% | [19 empty] | - | - | -
Beta Mirroring |  | 2017-09-15 | [12 empty] | d
Beta Transition |  | 2018-11-02 | [15 empty] | d
Open Beta |  | 2018-11-30 | [18 empty] | d
Release |  | 2018-02-02 | [21 empty] | d
| d | deadline | d
| - | to do | -
| x | phase | x