## Sheet1
|  |  | Mar |  |  |  | April |  |  |  | May |  |  |  | June |  |  |  | July |  |  |  | Sept
Tasks | Start | End | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30
MVC | 2017-02-27 | 2017-04-28 | x | x | x | x | x | x | x | d
UI | 2017-02-27 | 2017-04-07 | x | x | x | x | d
UI | 2017-02-27 | 2017-03-24 | - | - | -
UI Test | 2017-03-27 | 2017-03-31 |  |  |  | -
UI Iteration | 2017-04-03 | 2017-04-07 |  |  |  |  | -
Development | 2017-03-20 | 2017-04-28 |  |  | x | x | x | x | x | d
Development | 2017-03-20 | 2017-04-28 |  |  | - | - | - | - | - | -
User Enganging & Tracking | 2017-02-27 | 2017-04-28 | x | x | x | x | x | x | x | d
Alpha User Research | 2017-02-27 | 2017-04-28 | - | - | - | - | - | - | - | -
Metric Track | 2017-04-10 | 2017-04-28 | [5 empty] | - | - | -
Product Development | 2017-05-01 | 2017-09-08 | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | d
Developing | 5 Week | ~40% | [8 empty] | - | - | - | - | -
Testing | 6 Week | ~50% | [13 empty] | - | - | - | - | - | -
Operational | 3 Week | ~20% | [19 empty] | - | - | -
Beta Mirroring |  | 2017-06-09 | [12 empty] | d
Beta Transition |  | 2018-06-29 | [15 empty] | d
Open Beta |  | 2018-07-27 | [18 empty] | d
Release |  | 2018-02-02 | [21 empty] | d
| d | deadline | d
| - | to do | -
| x | phase | x